## Folha1
rapidSpot · Cronograma E3 a E6
Fase | Tarefa | Quem | Início | Fim | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18
E3 | Modelo ER e lógico | Ygor | 2026-10-22 | A definir
E3 | SQL e dados de teste | Lucas | A definir | A definir
E4 | Ecrãs do condutor | Ygor | A definir | A definir
E4 | Ecrãs do administrador do estacionamento | Lucas | A definir | A definir
E4 | Testes entre tamanhos - d.móvel e pc | Ygor | A definir | A definir
E5 | API e ligação à base de dados | Lucas | A definir | A definir
E5 | QR, senha de 5 minutos e cancela simulada | Lucas | A definir | A definir
E5 | Ligar os ecrãs à API | Ygor | A definir | A definir
E6 | Publicar o sistema | Lucas | A definir | A definir
E6 | Relatório e apresentação | Ygor | A definir | 2027-01-05
Datas de entrega
E3 |  |  | A definir
E4 |  |  | A definir
E5 |  |  | A definir
E6 |  |  | 2027-01-05
Legenda
tarefa do Ygor
tarefa do Lucas